## Sheet1
Tarefa | Responsável | Solicitante | Início | Fim Previsto | Status | Dias Restantes | Situação | Dias Corridos | Observações
[BDA_MOTOR_TECNICO] - Problema no arquivo origem - BDA_TRF_003_737_000007_INCOGNITO | Breno Cesar Reinaldo da Silva | Jean Carlos dos Santos | 2025-05-16 | 2025-07-18 | Concluída | -221 | No prazo | 63 | Email Enviada em: segunda-feira, 7 de julho de 2025 17:43 @EDELSON, Dia 18/07 é a expectativa de ter o sistema atualizado. Att Breno Cesar Reinaldo da Silva
Alerta #22002 | Jean Carlos dos Santos | Evandro Francisco Benedito Beserra | 2025-07-12 | 2025-08-18 | Pendente | -190 | Atrasado | 227 | Email Enviado Dom, 13/07/2025 00:39 JEAN, Conforme discutido, foi identificado que as aplicações do Motor Técnico estão utilizando atualmente o Service Principal do IAC, cuja finalidade é exclusiva para uso das esteiras no Azure DevOps. O LUIZ OTAVIO sugeriu como melhoria que as aplicações passem a utilizar a Managed Identity do AKS (System Assigned), gerenciada diretamente pela Microsoft, o que segue as boas práticas de segurança e arquitetura da plataforma. Isso evitaria dependências indevidas com o IAC, mitigando riscos de indisponibilidade da aplicação devido à expiração ou falhas no SP. Dessa forma, o melhor caminho seria a criação de uma atividade na squad para implementar essa alteração em DEV para testes e validações. Att,
[MOTOR TECNICO] - Criar RDM para correção das tables HOMEPASS e AMX PORTFOLIIO | Jean Carlos dos Santos | William Scardua | 2025-09-17 | 2025-09-25 | Pendente | -152 | Atrasado | 160 | Em conversa com o William Scardua, foi identificado que o job ORQUESTRATION deixou de fazer as movimentações da homepass e bi_dim_amx_portfolio, sendo necessário abrir outra RDM para criar os jobs corretos para normalizar a ingestão. Files compartilhados comigo: C:\DSV_APP\Analytics_DEV\GMUDs\HOMEPASS_AMX\ alterar para número da RDM após aberta
[MOTOR TECNICO] - AZURE => AWS (migração) | Jean Carlos dos Santos | Radakian Maurity Sousa Lino | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Pendente | -160 | Atrasado | 160 | Levantamento de informações para consultoria (compasso) para analise de custos para migração de ambiente Azure para AWS Docs: C:\DSV_APP\Analytics_DEV\AZURE_x_AWS\ - docs para preencher e devolver a compasso C:\DSV_APP\Analytics_DEV\LTE2E\AZURE2AWS\ - exemplos de outra squad